## SR02
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) | 1 | มีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | ปัจจัยภายใน 1. ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์และ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) 2. ขาดการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ทีมปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) 3. ปัจจัยด้านทรัพยากรและอัตรากำลังไม่เพียงพอเพื่อการดำเนินการ 4. แผนงานในการกำกับ ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อการรับรองไม่ชัดเจน ปัจจัยภายนอก 1.ไม่สามารถหาประเด็นตัวอย่างที่มีมาก่อน มาใช้ศึกษาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่พบการเผยแพร่กรณีตัวอย่างทาง Website ทำให้ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจน 2.การประสานงานกับผู้เยี่ยมตรวจ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของสถาบันรับรองคุณภาพ ซึ่งอาจต้องมีระยะเวลารอคอย | 3 | 4 | H | ร้อยละของ PCT เป้าหมาย ได้รับการอบรมเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | <50% ของจำนวน PCT เป้าหมาย (ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรก) | จำนวนการรับรองตามเกณฑ์ การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | 1 โรค (อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอการรับรอง) | 1. ศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับรอง DSC | P |  |  |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. จัดอบรมแนวทางและเกณฑ์การขอรับรอง DSC | P
[12 empty] | 3. สื่อสารและให้การสนับสนุนกับทีมที่ต้องการพัฒนาเพื่อขอการรับรอง DSC | P
[12 empty] | 4. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาต่างๆในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) |  | P
[12 empty] | 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ คณะกรรมการ PCT และฝ่ายคุณภาพ |  |  | P
[12 empty] | 6.กระตุ้นทีมที่มีความพร้อมโดยการช่วยเหลือเพื่อเขียนแบบประเมินตนเอง | P
[12 empty] | 7.กำหนดแผนและ Timeline เพื่อกำกับ ติดตามให้สามารถส่ง SAR ได้ตามเป้าหมาย |  | P
[12 empty] | 8.ส่ง SAR ให้กับ สรพ เพื่อขอรับการประเมิน |  |  |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ด้านการดำเนินงาน (Operational:O) | 2 | การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญตาม 9 มาตรฐานสำคัญจำเป็นยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย | ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกได้อย่างถูกต้อง 2. ยังไม่มีการวางระบบการป้องกันการคัดแยกผิดพลาดที่ชัดเจน 3. ระบบการนิเทศกำกับไม่ชัดเจนและปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก - | 3 | 4 | H | ร้อยละการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินไม่ถูกต้อง (Under / Over Triage) | - Under Triage < ร้อยละ 5 - Over Triage < ร้อยละ 15 | อุบัติการณ์การคัดแยก (Under Triage) ผิดพลาด ในระดับ E ขึ้นไป | 0 ครั้ง | 1. จัดอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่คัดแยก | P | P | P | P | หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. จัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการคัดแยก และการทำ Triage audit | P
[12 empty] | 3. จัดทำระบบ Triage round เพื่อให้มีการประเมินซ้ำในเวลาที่เหมาะสม | P
[12 empty] | 4. จัดระบบนิเทศกำกับโดยทีมระบบที่เกี่ยวข้อง | P | P | P | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) | 3 | มีโอกาสที่รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (1,278,458,000 บาท/ปี) | ปัจจัยภายใน 1. มีปัญหาการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน 1.1 บันทึกรายการการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วน 1.2 ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลล่าช้า 1.3 คีย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน/ล่าช้า 1.4 ใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์เกินกว่าสิทธิ์ที่ผู้ป่วยได้รับ 2. บริการเชิงรุกยังขาดประสิทธิภาพในการเพิ่มรายรับ ปัจจัยภายนอก - | 3 | 4 | H | 1. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกได้ลงทะเบียนผู้ป่วยนอกส่งไม่ผ่านติดรหัส C 2. รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ร้อยละของรายรับค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) เพิ่มขึ้น 4. อัตรา Reimbusement ของแต่ละกองทุน 4.1 กองทุนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม 4.2 สิทธิข้าราชการและเบิกได้ลงทะเบียน | 1. > 500,000 บาท ใน 3 เดือน หรือ > 1,000,000 บาท ใน 6 เดือน 2. < ร้อยละ 50 ของยอดรายรับเป้าหมายภายใน 6 เดือน 3. < ร้อยละ 10 4.1 < ร้อยละ 60 4.2 < ร้อยละ 95 | จำนวนรายรับต่อปี | รายรับ ร้อยละ 90 ของรายรับที่ตั้งเป้าหมายไว้ | 1 การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่ารักษาให้ครบถ้วน |  |  |  |  | หัวหน้างานคลัง | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 1.1. ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน | P | P | P | P
[12 empty] | 1.2. ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ทันตามรอบเวลา | P | P | P | P
[12 empty] | 1.3 คีย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | P | P | P | P
[12 empty] | 1.4. ควบคุมการใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย | P | P | P | P
2. ขยายบริการภายในและบริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายรับ
[12 empty] | 2.1 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก | P | P | P | P
[12 empty] | 2.2 เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรค - ศูนย์หัวใจปัญญานันทภิกขุ | P
[12 empty] | - ศูนย์ Lasik | P
[12 empty] | - คลินิกภูมิแพ้ | P
[12 empty] | - คลินิกตรวจสุขภาพ ปัญญาภิรมย์ | P
[12 empty] | 2.3 โครงการผ่าตัด/ หัตถการ และตรวจพิเศษนอกเวลา | P | P
[12 empty] | 2.4 เปิดร้านค้าปัญญาเวช | P
[12 empty] | 3. พัฒนาระบบการคิดต้นทุนและการกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 3.1 มีระบบการคิดต้นทุน (Unit Cost) | P | P | P | P
[12 empty] | 3.2 มีการปรับอัตราเรียกเก็บให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องตามรายการหัตถการ | P | P | P | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง(Reputation Risk: R) | 4 | มีข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้านการบริการสุขภาพ | ปัจจัยภายใน 1. มีพฤติกรรมบริการไม่เหมาะสม (ปี 65 = 43 ครั้ง, ปี 66 = 56 ครั้ง) จากสาเหตุอัตรากำลังไม่เพียงพอ/บุคลิกภาพส่วนบุคคล/การจัดระบบงานไม่เอื้อต่อการทำงาน 2. ระบบงานการจัดบริการยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ (เช่น ระบบคิว ระบบนัด ระบบบริการอื่นๆยังไม่ครอบคลุมบริการ) (ปี 65 = 57 ครั้ง, ปี 66 = 35 ครั้ง) 3. การให้ข้อมูลบริการ/คำแนะนำยังไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน (ปี 65 = 29 ครั้ง, ปี 66 = 22 ครั้ง) จากสาเหตุไม่แจ้งข้อมูลสิทธการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษา การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ ปัจจัยภายนอก 1 ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรับบริการ (ไม่มาตรวจตามนัดหมาย) 2. ผู้รับริการมีความคาดหวังเพิ่มขึ้น | 5 | 2 | H | 1. จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 2. จำนวนข้อร้องเรียนด้านระบบการจัดบริการ 3. จำนวนข้อร้องเรียนด้านการให้ข้อมูล/คำแนะนำ | 1. > 56 ครั้ง 2. > 35 ครั้ง 3. > 22 ครั้ง | 1. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป 2. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป 3. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป | 1. 0 ครั้ง 2. 0 ครั้ง 3. 0 ครั้ง | 1. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการตามอัตลักษณ์องค์กร "บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ" ผ่านกิจกรรมเยียวยาใจด้วยธรรมะ | P | P | P | P | รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. มีการติดตาม - นิเทศให้ปฏิบัติตามมาตรฐานพฤติกรรมบริการ | P | P | P | P
[12 empty] | 3. การปรับระบบงานให้เอื้อต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน | P | P | P | P
[12 empty] | 4. การป้องกันระบบปฏิบัติการสำคัญของโรงพยาบาลให้มีความเสถียร | P | P | P | P
- ระบบสำรองไฟ server
[12 empty] | - ระบบ backup database |  | P
[12 empty] | - ระบบ antivirus |  |  | P
[12 empty] | 5. การจัดทำระบบ Code I เพื่อรองรับสถานการณ์อินเตอร์เน็ต หรือ HosXP ล่ม | P | P | P | P
[12 empty] | 6. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลบริการและการให้แนะนำบริการ | P | P | P | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk: C) | 5 | มีโอกาสเกิดการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | ปัจจัยภายใน 1. ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุมในการดำเนินการ PDPA ในระดับภาพรวมขององค์กร/ระดับหน่วยงาน สำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน Social media สำหรับบุคลากรทางแพทย์ฯ ปัจจัยภายนอก ....................................... | 3 | 3 | M | 1. จำนวนอุบัติการณ์การละเมิดตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระดับ C, D 2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | 1. > 5 ครั้ง 2. < ร้อยละ 80 | จำนวนอุบัติการณ์การละเมิดตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระดับ E ขึ้นไป | 0 ครั้ง | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย 2. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในภาพรวมขององค์กร |  |  |  |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
หมายเหตุ : | 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ....................................................................................ประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ ........................... ครั้งที่ ................................ วาระที่ .........................
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้
ลงชื่อ................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
วันที่................................................................................................................

## คำอธิบายตาราง
คำอธิบายตาราง SR-02
ระบุประเด็นความเสี่ยง 1 ประเด็น ต่อ 1 Sheet ในกรณีประเด็นความเสี่ยงใดประเมินแล้วอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low) : โซนสีเหลืองหรือเขียว โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ตรงกับที่
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน (Risk Appetite Statement : RAS) ในระดับที่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (SR-02)
(A) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
(B) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณพ.ศ. ที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
(1) ยุทธศาสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader)
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization)
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
(2) พันธกิจ หมายถึง พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.1 ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการ พัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2.2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน
2.3 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.4 ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
(3) ประเภทความเสี่ยง หมายถึง ประเด็นความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์เป็นความเสี่ยงด้านใด โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
3.5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)
(4) ลำดับที่ของประเด็นความเสี่ยง
(5) ประเด็นความเสี่ยง
หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและปัจจัยภายนอก
(6) สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง
หมายถึง ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
(7) ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
หมายถึง ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ
(8) ระดับผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
(9) ระดับความเสี่ยง
หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ ต่ำ ปานกลาง สูงและสูงมาก
แนวทางการการดำเนินงานตามระดับความเสี่ยง
E สีแดง หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลง/ระดับที่พอรับได้/ระดับที่ยอมรับได้
(ต้องทำแผนการบริหารความเสี่ยง)
H สีส้ม หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(ต้องทำแผนการบริหารความเสี่ยง)
M สีเหลือง หมายถึง ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
L สีเขียว หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
หมายเหตุ ในกรณีประเด็นความเสี่ยงใดประเมินแล้วอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low) : โซนสีเหลืองหรือเขียว โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน (Risk Appetite Statement : RAS) ในระดับที่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (SR-02) รายละเอียดดังนี้
(10) ตัวชี้วัดเตือนภัย (Leading KRIs)
หมายถึง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดเตือนภัยเพื่อให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า และสามารถปรับมาตรการเพิ่มเติมก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย
(11) ค่าเป้าหมาย
หมายถึง ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเชื่อมโยงมาจากสาเหตุความเสี่ยง
(12) Risk Appetite
หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นจำนวน (amount) หรือข้อความ (Statement) ที่ส่วนงาน/หน่วยงาน จะยอมรับได้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
(13) ค่าเป้าหมาย
หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือค่าเป้าหมายความเสี่ยงหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(14) กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันระดับความเสี่ยงไม่ให้เพิ่มไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยสัมพันธ์กับสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
(15) ระยะเวลาดำเนินการ
หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการตามไตรมาส โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องไตรมาส
(16) ผู้รับผิดชอบ
หมายถึง ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน/ส่วนงาน (ใส่ตำแหน่ง )
(17) ส่วนงาน
หมายถึง ชื่อของหน่วยงาน/ส่วนงาน

## ประเด็นที่1
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ (ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) | 1 | ไม่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | ปัจจัยภายใน 1. ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์และความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) 2. ขาดการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ทีมปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) 3. ปัจจัยด้านทรัพยากรและอัตรากำลังไม่เพียงพอเพื่อการดำเนินการ 4. แผนงานในการกำกับ ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อการรับรองไม่ชัดเจน ปัจจัยภายนอก 1. ไม่สามารถหาประเด็นตัวอย่างที่มีมาก่อน มาใช้ศึกษาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่พบการเผยแพร่กรณีตัวอย่างทาง Website ทำให้ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจน 2. การประสานงานกับผู้เยี่ยมตรวจ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของสถาบันรับรองคุณภาพ ซึ่งอาจต้องมีระยะเวลารอคอย | 3 | 4 | H | ร้อยละของ PCT เป้าหมาย ได้รับการอบรมเกณฑ์การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | < ร้อยละ50ของจำนวน PCT เป้าหมาย (ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรก) | จำนวนการรับรองตามเกณฑ์ การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) | = 1 โรค (อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอการรับรอง) | 1. ศึกษาหลักเกณฑ์การขอรับรอง DSC | P |  |  |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. จัดอบรมแนวทางและเกณฑ์การขอรับรอง DSC | P
[12 empty] | 3. สื่อสารและให้การสนับสนุนกับทีมที่ต้องการพัฒนาเพื่อขอการรับรอง DSC | P
[12 empty] | 4. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาต่างๆในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) |  | P
[12 empty] | 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ คณะกรรมการ PCT และฝ่ายคุณภาพ |  |  | P
[12 empty] | 6.กระตุ้นทีมที่มีความพร้อมโดยการช่วยเหลือเพื่อเขียนแบบประเมินตนเอง | P
[12 empty] | 7.กำหนดแผนและ Timeline เพื่อกำกับ ติดตามให้สามารถส่ง SAR ได้ตามเป้าหมาย |  | P
[12 empty] | 8.ส่ง SAR ให้กับ สรพ เพื่อขอรับการประเมิน |  |  |  | P

## ประเด็นที่2
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตราการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ด้านการดำเนินงาน (Operational:O) | 2 | การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญตาม 9 มาตรฐานสำคัญจำเป็นยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย | ปัจจัยภายใน 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกได้อย่างถูกต้อง 2. ยังไม่มีการวางระบบการป้องกันการคัดแยกผิดพลาดที่ชัดเจน 3. ระบบการนิเทศกำกับไม่ชัดเจนและปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ ปัจจัยภายนอก - | 3 | 4 | H | ร้อยละการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินไม่ถูกต้อง (Under / Over Triage) | - Under Triage < ร้อยละ 5 - Over Triage < ร้อยละ 15 | อุบัติการณ์การคัดแยก (Under Triage) ผิดพลาด ในระดับ E ขึ้นไป | 0 ครั้ง | 1. จัดอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่คัดแยก | P | P | P | P | หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. จัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการคัดแยก และการทำ Triage audit | P
[12 empty] | 3. จัดทำระบบ Triage round เพื่อให้มีการประเมินซ้ำในเวลาที่เหมาะสม | P
[12 empty] | 4. จัดระบบนิเทศกำกับโดยทีมระบบที่เกี่ยวข้อง | P | P | P | P

## ประเด็นที่3
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตราการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) | 3 | มีโอกาสที่รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (1,278,458,000 บาท/ปี) | ปัจจัยภายใน 1. มีปัญหาการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน 1.1 บันทึกรายการการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วน 1.2 ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลล่าช้า 1.3 คีย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน/ล่าช้า 1.4 ใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์เกินกว่าสิทธิ์ที่ผู้ป่วยได้รับ 2. บริการเชิงรุกยังขาดประสิทธิภาพในการเพิ่มรายรับ ปัจจัยภายนอก - | 3 | 4 | H | 1. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกได้ลงทะเบียนผู้ป่วยนอกส่งไม่ผ่านติดรหัส C 2. รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ร้อยละของรายรับค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) เพิ่มขึ้น 4. อัตรา Reimbusement ของแต่ละกองทุน 4.1 กองทุนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม 4.2 สิทธิข้าราชการและเบิกได้ลงทะเบียน | 1. > 500,000 บาท ใน 3 เดือน หรือ > 1,000,000 บาท ใน 6 เดือน 2. < ร้อยละ 50 ของยอดรายรับเป้าหมายภายใน 6 เดือน 3. < ร้อยละ 10 4.1 < ร้อยละ 60 4.2 < ร้อยละ 95 | จำนวนรายรับต่อปี | รายรับ ร้อยละ 90 ของรายรับที่ตั้งเป้าหมายไว้ | 1 การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่ารักษาให้ครบถ้วน |  |  |  |  | หัวหน้างานคลัง | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 1.1. ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน | P | P | P | P
[12 empty] | 1.2. ส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลให้ทันตามรอบเวลา | P | P | P | P
[12 empty] | 1.3 คีย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | P | P | P | P
[12 empty] | 1.4. ควบคุมการใช้อุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย | P | P | P | P
2. ขยายบริการภายในและบริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายรับ
[12 empty] | 2.1 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก | P | P | P | P
[12 empty] | 2.2 เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรค - ศูนย์หัวใจปัญญานันทภิกขุ | P
[12 empty] | - ศูนย์ Lasik | P
[12 empty] | - คลินิกภูมิแพ้ | P
[12 empty] | - คลินิกตรวจสุขภาพ ปัญญาภิรมย์ | P
[12 empty] | 2.3 โครงการผ่าตัด/ หัตถการ และตรวจพิเศษนอกเวลา | P | P
[12 empty] | 2.4 เปิดร้านค้าปัญญาเวช | P
[12 empty] | 3. พัฒนาระบบการคิดต้นทุนและการกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 3.1 มีระบบการคิดต้นทุน (Unit Cost) | P | P | P | P
[12 empty] | 3.2 มีการปรับอัตราเรียกเก็บให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องตามรายการหัตถการ | P | P | P | P

## ประเด็นที่4
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตราการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง(Reputation Risk: R) | 4 | มีข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้านการบริการสุขภาพ | ปัจจัยภายใน 1. มีพฤติกรรมบริการไม่เหมาะสม (ปี 65 = 43 ครั้ง, ปี 66 = 56 ครั้ง) จากสาเหตุอัตรากำลังไม่เพียงพอ/บุคลิกภาพส่วนบุคคล/การจัดระบบงานไม่เอื้อต่อการทำงาน 2. ระบบงานการจัดบริการยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ (เช่น ระบบคิว ระบบนัด ระบบบริการอื่นๆยังไม่ครอบคลุมบริการ) (ปี 65 = 57 ครั้ง, ปี 66 = 35 ครั้ง) 3. การให้ข้อมูลบริการ/คำแนะนำยังไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน (ปี 65 = 29 ครั้ง, ปี 66 = 22 ครั้ง) จากสาเหตุไม่แจ้งข้อมูลสิทธิการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษา การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ ปัจจัยภายนอก 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรับบริการ (ไม่มาตรวจตามนัดหมาย) 2. ผู้รับริการมีความคาดหวังเพิ่มขึ้น | 5 | 2 | H | 1. จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 2. จำนวนข้อร้องเรียนด้านระบบการจัดบริการ 3. จำนวนข้อร้องเรียนด้านการให้ข้อมูล/คำแนะนำ | 1. > 56 ครั้ง 2. > 35 ครั้ง 3. > 22 ครั้ง | 1. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป 2. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป 3. จำนวนข้อรัองเรียนอยู่ในระดับ E ขึ้นไป | 1. 0 ครั้ง 2. 0 ครั้ง 3. 0 ครั้ง | 1. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการตามอัตลักษณ์องค์กร "บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ" ผ่านกิจกรรมเยียวยาใจด้วยธรรมะ | P | P | P | P | รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. มีการติดตาม - นิเทศให้ปฏิบัติตามมาตรฐานพฤติกรรมบริการ | P | P | P | P
[12 empty] | 3. การปรับระบบงานให้เอื้อต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน | P | P | P | P
[12 empty] | 4. การป้องกันระบบปฏิบัติการสำคัญของโรงพยาบาลให้มีความเสถียร | P | P | P | P
- ระบบสำรองไฟ server
[12 empty] | - ระบบ backup database |  | P
[12 empty] | - ระบบ antivirus |  |  | P
[12 empty] | 5. การจัดทำระบบ Code I เพื่อรองรับสถานการณ์อินเตอร์เน็ต หรือ HosXP ล่ม | P | P | P | P
[12 empty] | 6. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลบริการและการให้แนะนำบริการ | P | P | P | P

## ประเด็นที่5
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตราการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk: C) | 5 | มีโอกาสเกิดการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | ปัจจัยภายใน 1. ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุมในการดำเนินการ PDPA ในระดับภาพรวมขององค์กร/ระดับหน่วยงาน สำหรับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 2. บุคลากรขาดความรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 3. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน Social media สำหรับบุคลากรทางแพทย์ฯ ปัจจัยภายนอก - | 3 | 3 | M | 1. จำนวนอุบัติการณ์การละเมิดตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระดับ C, D 2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | 1. > 5 ครั้ง 2. < ร้อยละ 80 | จำนวนอุบัติการณ์การละเมิดตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระดับ E ขึ้นไป | 0 ครั้ง | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรระดับหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย |  |  |  | P | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
[12 empty] | 2. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในภาพรวมขององค์กร | P
หมายเหตุ : | 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ.................................. เมื่อวันที่.................... ครั้งที่............ วาระที่...........
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้
ลงชื่อ................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
วันที่................................................................................................................

## SR02ตัวอย่าง
SR-02
ส่วนงาน/หน่วยงาน …………………………………..
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือภารกิจมหาวิทยาลัย | ประเภทความเสี่ยง | ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง | สาเหตุ(ปัจจัยภายใน-ภายนอก) | ประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดเตือนภัย Leading KRIs | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite | ค่าเป้าหมาย (ระบุตัวเลข) | มาตราการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ส่วนงาน
[5 empty] | ระดับโอกาสเกิด | ระดับผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 ☑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาสที่ 2 ☑ (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาสที่ 3 ☑ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาสที่ 4 ☑ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล | C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ | 1 | การถูกร้องเรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ | ปัจจัยภายใน 1. การสอบถามกรมบัญชีกลางโดยตรง โดยการส่งหนังสือสอบถามใช้เวลาตอบกลับเวลานาน 2. ระเบียบพัสดุ มีแนวปฏิบัติออกประกาศใหม่บ่อยครั้ง แต่ไม่มีคู่มือหรือการอบรมทำความเข้าใจจากหน่วยงานที่ออกประกาศ หรืออาจจะมีคู่มือแนวปฏิบัติล่าช้า | 3 | 5 | E | ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ | ≤10 | จำนวนเรื่องร้องเรียนคณะฯ ว่าจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ | 0 | เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาระเบียบและรวบรวมทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย | / | / | / | / | ตำแหน่ง.................................... | …………………………..
ปัจจัยภายนอก 3.เจ้าหน้าที่พัสดุตีความระเบียบไม่ตรงกัน
หมายเหตุ : | 1. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ....................................................................................ประจำส่วนงาน เมื่อวันที่ ........................... ครั้งที่ ................................ วาระที่ .........................
2. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ RMIS และผ่านผู้อนุมัติกดยืนยัน/ตกลงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกับในระบบ RMIS ได้
ลงชื่อ................................................................................................................
(......................................................................................................................)
ตำแหน่ง................ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน........................
วันที่................................................................................................................